## Fase 1
AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Bruk flere regneark i samme Excel-bok for å utarbeide budsjett for flere faser.
Skriv kun i blå felt, og ikke slett rader eller kolonner, eller endre på formler i regnearket
Tittel : |  | "Eksempel: Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
Fase : |  | "Eksempel: utarbeide produksjonsunderlag og kost/nytte analyse"
År og kostnadsfordeling [%]
| Siste revisjonsdato | 2018-04-14 | [5 empty] | 2018 | 20
| Utarbeidet av | Petter Ola Hanssen |  |  | Tlf: | 48099548 |  | 2019 | 40
[8 empty] | 2020 | 40
[8 empty] | 2021 | 0
[8 empty] | Kontroll: | 100
Deltagere |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris |  | 700 | 700 | 700
Prosjektplan med timebudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1.2 | Konseptutvikling | 100 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 50 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.4 | Priskalkyle | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Kost/nytteanalyse | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
| Sum | 500 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
Prosjektplan med kostnadsbudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 140000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
1.2 | Konseptutvikling | 70000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 35000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
1.4 | Priskalkyle | 35000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.5 | Kost/nytteanalyse | 35000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 35000 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
| Reisekostnader | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Materialkostnader prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underleveranser til prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdi av fiskeråstoff som må destrueres etter test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andre kostnader (spesifiseres separat) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Sum | 365000 | 645000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| Prosentvis fordeling av kostnader | 27.24% | 48.13% | 24.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANSIERING |  |  |  | Finansiering |  | Kostnader
[6 empty] | T | E | L | R | A |  | Fordeling | Fordeling
|  |  | Deltagere | Fordeling | Egeninnsats | Tilskudd | Egeninnsats | Lønn | Reiser | Annet |  | tilskudd | tilskudd
|  |  |  | tilskudd [%] | [%] | [6 empty] | [kr] | [%]
|  | 2018 | FHF | 100 |  | 134000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
| i Celle G71 skal summen være 100 |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 36500 | 70000 | 2000 | 1000 |  | 36500 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 64500 | 126000 | 2000 | 1000 |  | 64500 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 33000 | 63000 | 2000 | 1000 |  | 33000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2019 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2020 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2021 | FHF | 100 |  | 0
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sum |  |  | 670000 | 670000 | 1295000 | 30000 | 15000 |  | 670000
|  |  | Sum inntekter |  |  | 1340000 | (Tilskudd + egeninnsats)
|  |  | Sum kostnader |  |  | 1340000 | (lønn+reiser+annet)
|  |  | Offentlig støtte |  |  | 50%
Fremdriftsplan
| Aktiviteter | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner |  |  |  | X | X
1.2 | Konseptutvikling |  |  |  |  | X | X
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | [5 empty] | X | X | X
1.4 | Priskalkyle | [7 empty] | X | X
1.5 | Kost/nytteanalyse
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering |  |  |  | X | X | X | X | X | X

## Fase 2
AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Bruk flere regneark i samme Excel-bok for å utarbeide budsjett for flere faser.
Skriv kun i blå felt, og ikke slett rader eller kolonner, eller endre på formler i regnearket
Tittel : |  | "Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
Fase : |  | "Fase 1 - utarbeide produksjonsunderlag og kost/nytte analyse"
År og kostnadsfordeling [%]
| Siste revisjonsdato | 2016-04-14 | [5 empty] | 2017 | 20
| Utarbeidet av | Petter Ola Hanssen |  |  | Tlf: | 48099548 |  | 2018 | 40
[8 empty] | 2019 | 40
[8 empty] | 2020 | 0
[8 empty] | Kontroll: | 100
Deltagere |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris |  | 700 | 700 | 700
Prosjektplan med timebudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1.2 | Konseptutvikling | 100 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 50 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.4 | Priskalkyle | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Kost/nytteanalyse | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
| Sum | 500 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
Prosjektplan med kostnadsbudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 140000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
1.2 | Konseptutvikling | 70000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 35000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
1.4 | Priskalkyle | 35000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.5 | Kost/nytteanalyse | 35000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 35000 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
| Reisekostnader | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Materialkostnader prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underleveranser til prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdi av fiskeråstoff som må destrueres etter test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andre kostnader (spesifiseres separat) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Sum | 365000 | 645000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| Prosentvis fordeling av kostnader | 27.24% | 48.13% | 24.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANSIERING |  |  |  | Finansiering |  | Kostnader
[6 empty] | T | E | L | R | A |  | Fordeling | Fordeling
|  |  | Deltagere | Fordeling | Egeninnsats | Tilskudd | Egeninnsats | Lønn | Reiser | Annet |  | tilskudd | tilskudd
|  |  |  | tilskudd [%] | [%] | [6 empty] | [kr] | [%]
|  | 2017 | FHF | 100 |  | 134000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
| i Celle G71 skal summen være 100 |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 36500 | 70000 | 2000 | 1000 |  | 36500 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 64500 | 126000 | 2000 | 1000 |  | 64500 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 33000 | 63000 | 2000 | 1000 |  | 33000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2018 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2019 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2020 | FHF | 100 |  | 0
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sum |  |  | 670000 | 670000 | 1295000 | 30000 | 15000 |  | 670000
|  |  | Sum inntekter |  |  | 1340000 | (Tilskudd + egeninnsats)
|  |  | Sum kostnader |  |  | 1340000 | (lønn+reiser+annet)
|  |  | Offentlig støtte |  |  | 50%
Fremdriftsplan
| Aktiviteter | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner |  |  |  | X | X
1.2 | Konseptutvikling |  |  |  |  | X | X
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | [5 empty] | X | X | X
1.4 | Priskalkyle | [7 empty] | X | X
1.5 | Kost/nytteanalyse
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering |  |  |  | X | X | X | X | X | X

## Fase 3
AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Bruk flere regneark i samme Excel-bok for å utarbeide budsjett for flere faser.
Skriv kun i blå felt, og ikke slett rader eller kolonner, eller endre på formler i regnearket
Tittel : |  | "Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
Fase : |  | "Fase 1 - utarbeide produksjonsunderlag og kost/nytte analyse"
År og kostnadsfordeling [%]
| Siste revisjonsdato | 2016-04-14 | [5 empty] | 2017 | 20
| Utarbeidet av | Petter Ola Hanssen |  |  | Tlf: | 48099548 |  | 2018 | 40
[8 empty] | 2019 | 40
[8 empty] | 2020 | 0
[8 empty] | Kontroll: | 100
Deltagere |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris |  | 700 | 700 | 700
Prosjektplan med timebudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1.2 | Konseptutvikling | 100 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 50 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.4 | Priskalkyle | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Kost/nytteanalyse | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
| Sum | 500 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
Prosjektplan med kostnadsbudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 140000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
1.2 | Konseptutvikling | 70000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 35000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
1.4 | Priskalkyle | 35000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.5 | Kost/nytteanalyse | 35000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 35000 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
| Reisekostnader | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Materialkostnader prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underleveranser til prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdi av fiskeråstoff som må destrueres etter test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andre kostnader (spesifiseres separat) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Sum | 365000 | 645000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| Prosentvis fordeling av kostnader | 27.24% | 48.13% | 24.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANSIERING |  |  |  | Finansiering |  | Kostnader
[6 empty] | T | E | L | R | A |  | Fordeling | Fordeling
|  |  | Deltagere | Fordeling | Egeninnsats | Tilskudd | Egeninnsats | Lønn | Reiser | Annet |  | tilskudd | tilskudd
|  |  |  | tilskudd [%] | [%] | [6 empty] | [kr] | [%]
|  | 2017 | FHF | 100 |  | 134000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
| i Celle G71 skal summen være 100 |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 36500 | 70000 | 2000 | 1000 |  | 36500 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 64500 | 126000 | 2000 | 1000 |  | 64500 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 33000 | 63000 | 2000 | 1000 |  | 33000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2018 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2019 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2020 | FHF | 100 |  | 0
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sum |  |  | 670000 | 670000 | 1295000 | 30000 | 15000 |  | 670000
|  |  | Sum inntekter |  |  | 1340000 | (Tilskudd + egeninnsats)
|  |  | Sum kostnader |  |  | 1340000 | (lønn+reiser+annet)
|  |  | Offentlig støtte |  |  | 50%
Fremdriftsplan
| Aktiviteter | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner |  |  |  | X | X
1.2 | Konseptutvikling |  |  |  |  | X | X
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | [5 empty] | X | X | X
1.4 | Priskalkyle | [7 empty] | X | X
1.5 | Kost/nytteanalyse
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering |  |  |  | X | X | X | X | X | X

## Fase 4
AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Bruk flere regneark i samme Excel-bok for å utarbeide budsjett for flere faser.
Skriv kun i blå felt, og ikke slett rader eller kolonner, eller endre på formler i regnearket
Tittel : |  | "Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
Fase : |  | "Fase 1 - utarbeide produksjonsunderlag og kost/nytte analyse"
År og kostnadsfordeling [%]
| Siste revisjonsdato | 2016-04-14 | [5 empty] | 2017 | 20
| Utarbeidet av | Petter Ola Hanssen |  |  | Tlf: | 48099548 |  | 2018 | 40
[8 empty] | 2019 | 40
[8 empty] | 2020 | 0
[8 empty] | Kontroll: | 100
Deltagere |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris |  | 700 | 700 | 700
Prosjektplan med timebudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1.2 | Konseptutvikling | 100 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 50 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.4 | Priskalkyle | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Kost/nytteanalyse | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
| Sum | 500 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
Prosjektplan med kostnadsbudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 140000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
1.2 | Konseptutvikling | 70000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 35000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
1.4 | Priskalkyle | 35000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.5 | Kost/nytteanalyse | 35000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 35000 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
| Reisekostnader | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Materialkostnader prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underleveranser til prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdi av fiskeråstoff som må destrueres etter test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andre kostnader (spesifiseres separat) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Sum | 365000 | 645000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| Prosentvis fordeling av kostnader | 27.24% | 48.13% | 24.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANSIERING |  |  |  | Finansiering |  | Kostnader
[6 empty] | T | E | L | R | A |  | Fordeling | Fordeling
|  |  | Deltagere | Fordeling | Egeninnsats | Tilskudd | Egeninnsats | Lønn | Reiser | Annet |  | tilskudd | tilskudd
|  |  |  | tilskudd [%] | [%] | [6 empty] | [kr] | [%]
|  | 2017 | FHF | 100 |  | 134000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
| i Celle G71 skal summen være 100 |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 36500 | 70000 | 2000 | 1000 |  | 36500 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 64500 | 126000 | 2000 | 1000 |  | 64500 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 33000 | 63000 | 2000 | 1000 |  | 33000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2018 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2019 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2020 | FHF | 100 |  | 0
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sum |  |  | 670000 | 670000 | 1295000 | 30000 | 15000 |  | 670000
|  |  | Sum inntekter |  |  | 1340000 | (Tilskudd + egeninnsats)
|  |  | Sum kostnader |  |  | 1340000 | (lønn+reiser+annet)
|  |  | Offentlig støtte |  |  | 50%
Fremdriftsplan
| Aktiviteter | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner |  |  |  | X | X
1.2 | Konseptutvikling |  |  |  |  | X | X
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | [5 empty] | X | X | X
1.4 | Priskalkyle | [7 empty] | X | X
1.5 | Kost/nytteanalyse
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering |  |  |  | X | X | X | X | X | X

## Fase 5
AKTIVITETER, BUDSJETT, FINANSIERINGSPLAN OG FRAMDRIFTSPLAN
FHFs PIB-ORDNING (PROSJEKT I BEDRIFT)
Bruk flere regneark i samme Excel-bok for å utarbeide budsjett for flere faser.
Skriv kun i blå felt, og ikke slett rader eller kolonner, eller endre på formler i regnearket
Tittel : |  | "Automatisering av prosesslinje om bord i trålere"
Fase : |  | "Fase 1 - utarbeide produksjonsunderlag og kost/nytte analyse"
År og kostnadsfordeling [%]
| Siste revisjonsdato | 2016-04-14 | [5 empty] | 2017 | 20
| Utarbeidet av | Petter Ola Hanssen |  |  | Tlf: | 48099548 |  | 2018 | 40
[8 empty] | 2019 | 40
[8 empty] | 2020 | 0
[8 empty] | Kontroll: | 100
Deltagere |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS
Kontaktperson
Telefon
Mail
Timepris |  | 700 | 700 | 700
Prosjektplan med timebudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer | Timer
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1.2 | Konseptutvikling | 100 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 50 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.4 | Priskalkyle | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Kost/nytteanalyse | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
| Sum | 500 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
Prosjektplan med kostnadsbudsjett |  | Rederi AS | Tekn.lev. | Consult AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt
| Aktiviteter | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner | 140000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
1.2 | Konseptutvikling | 70000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | 35000 | 210000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
1.4 | Priskalkyle | 35000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.5 | Kost/nytteanalyse | 35000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering | 35000 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
| Reisekostnader | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Materialkostnader prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underleveranser til prototype (spesifiseres separat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdi av fiskeråstoff som må destrueres etter test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andre kostnader (spesifiseres separat) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Sum | 365000 | 645000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| Prosentvis fordeling av kostnader | 27.24% | 48.13% | 24.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANSIERING |  |  |  | Finansiering |  | Kostnader
[6 empty] | T | E | L | R | A |  | Fordeling | Fordeling
|  |  | Deltagere | Fordeling | Egeninnsats | Tilskudd | Egeninnsats | Lønn | Reiser | Annet |  | tilskudd | tilskudd
|  |  |  | tilskudd [%] | [%] | [6 empty] | [kr] | [%]
|  | 2017 | FHF | 100 |  | 134000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
| i Celle G71 skal summen være 100 |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 36500 | 70000 | 2000 | 1000 |  | 36500 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 64500 | 126000 | 2000 | 1000 |  | 64500 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 33000 | 63000 | 2000 | 1000 |  | 33000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2018 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2019 | FHF | 100 |  | 268000
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 73000 | 140000 | 4000 | 2000 |  | 73000 | 27.2388
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 129000 | 252000 | 4000 | 2000 |  | 129000 | 48.1343
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 66000 | 126000 | 4000 | 2000 |  | 66000 | 24.6269
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  | 2020 | FHF | 100 |  | 0
|  |  | IN | 0 |  | 0
|  |  | NFR | 0 |  | 0
|  |  | Kontroll | 100
|  |  | Rederi AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Tekn.lev. |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Consult AS |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sum |  |  | 670000 | 670000 | 1295000 | 30000 | 15000 |  | 670000
|  |  | Sum inntekter |  |  | 1340000 | (Tilskudd + egeninnsats)
|  |  | Sum kostnader |  |  | 1340000 | (lønn+reiser+annet)
|  |  | Offentlig støtte |  |  | 50%
Fremdriftsplan
| Aktiviteter | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal
1.1 | Utarbeide spesifikasjoner |  |  |  | X | X
1.2 | Konseptutvikling |  |  |  |  | X | X
1.3 | Engineering - utarbeide byggeunderlag | [5 empty] | X | X | X
1.4 | Priskalkyle | [7 empty] | X | X
1.5 | Kost/nytteanalyse
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | Prosjektledelse og rapportering |  |  |  | X | X | X | X | X | X